## Plan1
FASES DO SUPRIMENTO - IMPLANTAÇÃO TASY HOSPITALAR | DE | ATÉ | STATUS
MAPEAMENTO DE PROCESSOS
2.1 - Fluxo proposto - Estoque Central | 2018-03-14 | 2018-05-18 | EM ANDAMENTO
2.2 - Fluxo proposto - Farmácia | 2018-03-14 | 2018-05-25 | EM ANDAMENTO
2.3 - Fluxo proposto - Compras | 2018-05-07 | 2018-05-11 | CONCLUIDO
2.4 - Visita - Estrutura Física | 2018-05-11 | 2018-05-15 | EM ANDAMENTO
CADASTRO DE MATERIAIS
3.1 - Revisão dos cadastros de medicamento | 2018-04-11 | 2018-04-30 | CONCLUIDO
3.2 - Revisão dos cadastros de Materias | 2018-04-25 | 2018-05-18 | EM ANDAMENTO
3.3 - Revisão dos cadastros de Medicamento Oncologicos | 2018-04-27 | 2018-05-14 | EM ANDAMENTO
3.4 - Revisão dos cadastros de Materiais Diversos | 2018-05-14 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES
4.1 - Revisão da estrutura de atendimento | 2018-05-02 | 2018-05-18 | EM ANDAMENTO
4.2 - Definição/Análise dos locais de estoques/sub-estoques | 2018-05-02 | 2018-05-18 | EM ANDAMENTO
4.3 - Padronização dos locais de estoque | 2018-05-02 | 2018-05-18 | EM ANDAMENTO
4.4 - Operações de estoque/NF | 2018-05-14 | 2018-05-25 | NÃO INICIADO
4.5 - Rastreabilidade | 2018-05-21 | 2018-05-25 | NÃO INICIADO
4.6 - Inventário | 2018-05-11 | 2018-06-03 | NÃO INICIADO
4.7 - Ressuprimento | 2018-06-04 | 2018-06-08 | NÃO INICIADO
4.8 - Emprestimo | 2018-04-27 | 2018-05-18 | EM ANDAMENTO
4.9 - Inspeção e Recebimento | 2018-06-11 | 2018-06-15 | NÃO INICIADO
4.10 - Almoxerifado | 2018-05-01 | 2018-06-30 | NÃO INICIADO
4.11 - Auditoria | 2018-05-15 | 2018-06-30 | NÃO INICIADO
COMPRAS
5.1 - Solicitação de Compras | 2018-04-01 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
5.2 - Aprovação de compras | 2018-04-01 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
5.3 - Cotação | 2018-04-01 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
5.4 - Plataforma Bionexus | 2018-04-01 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
5.5 - Portal de Compras TASY | 2018-04-01 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
5.6 - Ordem de Compra | 2018-04-01 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
5.7 - Entradas de Nota FIscal | 2018-04-01 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
5.8 - Gestão de Fornecimento | 2018-04-01 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
5.9 - Almoxarifado | 2018-04-01 | 2018-06-30 | NÃO INICIADO
FARMÁCIA
6.1 - Atendimento da Requisição | 2018-04-01 | 2018-05-30 | CONCLUIDO
6.2 - Atendimento da Prescrição | 2018-04-01 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
6.3 - Devolução | 2018-04-01 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
6.4 - Rotina de Dispensação | 2018-04-01 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
6.5 - Livro eletrônico de Pscotrópicos | 2018-04-01 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
FATURAMENTO DE MAT/MED
7.1 - Rotina de Atualização Simpro e Brasindice | 2018-04-01 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
7.2 - Rotina de Atualização Tabela TNUM | 2018-04-01 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
CONTABILIDADE
8.1 - Regras Contábeis(estrutura de materiais/ conta contábil) | 2018-04-01 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
RELATÓRIOS
9.1 - Levantamento de Relatórios | 2018-05-01 | 2018-05-30 | EM ANDAMENTO
INDICADORES
10.1 - Indicadores Financeiros | 2018-05-01 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
10.2 - Indicadores Qualidade | 2018-05-01 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
10.3 - Indicadores Produtividade | 2018-05-01 | 2018-05-30 | NÃO INICIADO
DOCUMENTAÇÃO
11.1 - Elaboração de Manuais | 2018-05-02 | 2018-05-30 | EM ANDAMENTO
TREINAMENTOS
12.1 - TREINAMENTOS | 2018-04-15 | 2018-06-30 | EM ANDAMENTO
VALIDAÇÕES
13.1 - Scripts | 2018-03-10 | 2018-06-30 | EM ANDAMENTO