## PARQUE DE IMAGEM
HPU - Andar parque de imagem
SALA |  | Lógica | [5 empty] | Telefonia | [5 empty] | Energia | Computador |  |  |  | Impressora |  |  | Observação
|  | Qtd Projetada | Qtd Entregue | Qtd Necess. | Metrag. Cabo | Conector (Fêmea) | Identificar? | Qtd Projetada | Qtd Entregue | Qtd Necess. | Metrag. Cabo | Conector (Fêmea) | Identificar? | Pontos de energia | Qtd Atual | Qtd Necess. | Pedido de compra | Sem pedido | Qtd Atual | Qtd Necess. | Pedir Supricopy
1 | SALA DE MÁQUINAS | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | COMANDO | 0 | 7 | 4 | OK | 0 | N | 0 | 2 | 1 | OK | 0 | N | OK | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | SALA EXAME TOMÓGRAFO | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SALA TÉCNICA (XXX) | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SALA DE MÁQUINAS - RM | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | RECUPERAÇÃO | 1 | 1 | 1 | OK | 0 | N | 1 | 2 | 1 | OK | 0 | N | OK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | VESTIÁRIO | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ESPERA | 0 | 0 | 2 |  | 2 | S | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Para futuro painel de chamada/atendimento
9 | LAUDOS | 5 | 2 | 6 |  | 4 | S | 3 | 0 | 3 |  | 3 | S | OK | 1 | 4 | 4 | -1 | 1 | 0 | -1
10 | DIGITALIZAÇÃO | 1 | 1 | 2 |  | 1 | S | 0 | 1 | 2 |  | 0 | S | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
11 | RAIO X | 0 | 2 | 2 | OK | 0 | S | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | OK | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1
12 | RECEPÇÃO (SALA DE ESPERA) | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | RECEPÇÃO | 9 | 4 | 9 |  | 5 | S | 4 | 2 | 2 | OK | 4 | S | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1
14 | PREPARO/CONTROLE ENTR. EX | 7 | 2 | 5 |  | 5 | S | 2 | 0 | 2 |  | 2 | S | OK | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
15 | LAUDO DIGIT. (USG/ECO) | 3 | 0 | 3 |  | 3 | S | 1 | 0 | 1 |  | 1 | S | OK | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1
16 | EXAME USG | 3 | 1 | 2 |  | 2 | S | 1 | 1 | 0 | OK | 0 | N | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | EXAME ECODOPPLER | 3 | 2 | 2 | OK | 1 | S | 1 | 0 | 1 |  | 1 | S | OK | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0
18 | EXAME USG | 3 | 2 | 2 | OK | 1 | S | 1 | 0 | 1 |  | 1 | S | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0
19 | EXAME USG | 3 | 1 | 2 |  | 2 | S | 1 | 0 | 1 |  | 1 | S | OK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LABORATÓRIO | 0 | 0 | 2 |  | 2 | S | 0 | 0 | 2 |  | 2 | S | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Totais | 38 | 25 | 44 | 0 | 28 |  | 15 | 8 | 17 | 0 | 15 |  | 11 | 8 | 26 | 12 | 6 | 4 | 7 | 3
|  |  |  | lógica |  |  | total |  |  | fone
| Qtde de pontos necessários sem cabeamento |  |  | 19 | → | 28 |  |  | ← | 9 |  |  |  | Computadores necessários | [5 empty] | 11 | 11
| Qtde de pontos projetados e não entregues |  |  | 13 | → | 20 |  |  | ← | 7 |  |  |  | Impressoras necessárias | [5 empty] | 1 | -1
Setor de manutenção deverá quantificar a metragem de cabos necessários
Sra Juliana deverá definir a quantidade necessária de computadores e impressoras nesses pontos
Setor de manutenção deverá se acionado para instalação dos pontos elétricos
Possui pontos que necessitam identificação na caixinha e no rack

## PDC
|  | PLANILHA DE COTAÇÃO |  | Padrão n°: REG TDI 004
Estabelecido em: 30/10/2017
|  |  |  | N° Revisão: 00 | Página: 1 de 1
Setor: Tecnologia da Informação - TDI
| Materiais de infraestrutura de TI a serem utilizados no HPU (piso Parque de Imagem) |  |  |  | PDC 000
Qtde | Produto
|  |  | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 | 02 - Switch HPE 1920S 24G
0 | Cabos de rede Cat5e (em metros) |  |  |  |  | 06 - Guia para Rack
53 | Conectores RJ45 Fêmea cat 5e |  |  |  |  | 02 - patch panel 24 p
2 | Switch HPE 1920S 24G |  |  |  |  | 01 No-break 1200kv
6 | Guias para Rack |  |  |  |  | 50 - Porca gaiola
1 | No-break 1200 kv |  |  |  |  | 01 - Régua para Rack 6 tomadas
50 | Parafusos porca-gaiola |  |  |  |  | 01 - Pacote de abraçadeiras média.
1 | Régua para rack 6 tomadas |  |  |  |  | 24 - Patch cord 1,5m
1 | Pacote de abraçadeiras média
24 | Pach cord 1,5m furukawa cat 5e
Total |  |  | 0 | 0 | 0
Requisitos mínimos |  |  | Atende os requisitos
Atende os requisitos mínimos da TI

## READEQ. DISPENSÁRIO
HPU - Andar parque de imagem
SALA |  | Lógica |  |  |  |  | Telefonia
|  | Qtd atual | Qtd Necessária | Metrag. Cabo | Conector (Fêmea) | Identificar? | Qtd atual | Qtd Necessária | Metrag. Cabo | Conector (Fêmea) | Identificar?
1 | FARMÁCIA | 4 | 5 |  | 5 | S | 1 | 1 |  | 1 | S
2 | RELÓGIO DE PONTO | 2 | 2 |  | 2 | S | 0 | 0 | N/A | 0 | S
3 | CME | 1 | 1 |  | 1 | S | 1 | 1 |  | 1 | S
| Totais | 7 | 8 | 0 | 8 |  | 2 | 2 | 0 | 2