## PA. PROJETO C.C
PLANO DE AÇÃO - 5W2H
ORIGEM: |  | CONAD
OBJETIVO: |  | Ampliar o serviço de Atendimento Telefônico no Call Center
META: |  | Realizar a 1ª Operacionalização no dia 28/05
Item | O QUE? (WHAT) |  | QUEM? (WHO) | ONDE? (WHERE) | APOIO | QUANDO? (WHEN) |  | COMO? (HOW) | OBSERVAÇÕES | STATUS FINAL | REUNIÃO (21/02) | REUNIÃO (02/03) | REUNIÃO (12/03) | REUNIÃO (07/05)
1 | Mapeamento das Demandas |  | Fabiano Santiago Lucas Duarte Clemilly Leite Lurdilene Pereira | Call Center | Núcleo de Informação Estratégica | P | 2018-04-02 | O Núcleo de Informações deverá levar suporte ao Call Center, para que o mesmo realize o levantamento de todas as demandas recebidas no atendimento telefônico, segregando-as por área e tipo de atendimento. |  | CONCLUÍDA | Foi definido que a primeira tarefa do grupo de trabalho se daria com o mapeamento das demandas e envio às áreas | Mapeamento realizado. Juntamente com ele, foi realizada uma apresentação de indicadores, que justifica todos os itens mapeados. |  |  | Atrasada
[6 empty] | R | 2018-04-02 | [7 empty] | Concluída
1.1 | Encaminhar os roteiros às áreas; |  | Lucas Duarte | Núcleo de Informação Estratégica | - | P | 2018-05-08 | Através do envio do arquivo "Script por Demanda" para as áreas correspondentes. |  | CONCLUÍDA | Será realizada juntamente com o mapeamento das demandas. | Encaminhamento realizado para as áreas envolvidas, com prazo de entrega até o dia 07/03 |  | Encaminhar os roteiros restantes até o dia 08/05 | Em Andamento
[6 empty] | R | 2018-05-08 | [7 empty] | Prevista
1.2 | Receber os scripts das áreas com o roteiro; |  | Financeiro Intercâmbio Cadastro SAI Vendas Pós Vendas Central de Consultórios Relacionamento com o Prestador Cooperado Administradoras | Todas as áreas envolvidas | Núcleo de Informação Estratégica | P | 2018-05-15 | As áreas deverão preencher o arquivo "Script por Demanda", detalhando o roteiro de atendimento para cada demanda levantada. |  | Concluída | Será de responsabilidade das áreas, após o recebimento das demandas | As áreas deverão preencher os "scripts" até o próximo dia 07/03, até o momento, Intercâmbio e Hospitais ainda não entregaram | As áreas entregaram os scripts preenchidos. | Os roteiros novos que foram identificados a necessidade, deverão ser entregues até o dia 14/05
[6 empty] | R | 2018-05-15
1.3 | Verificação e validação dos roteiros; |  | Todas as áreas envolvidas | Núcleo de Informação Estratégica | Call Center | P | 2018-05-15 | As áreas deverão apresentar o "script" para discussão e validação dos processos junto ao grupo de trabalho |  | Concluída | As áreas deverão apresentar os scripts para discussão e aprovação do grupo de trabalho. | Realizada a primeira discussão e aprovação, envolvendo: financeiro, cadastro, telefonia. Os demais serão realizados em reunião posterior. |  | Os roteiros restantes deverão ser validados
[6 empty] | R | 2018-05-18
1.4 | Aprovação dos roteiros |  | Todas as áreas envolvidas | - | Núcleo de Informação Estratégica | P | 2018-05-17 | Os scripts deverão ser aprovados pelas gerências imediatas, através de documento padronizado |  | EM ANDAMENTO |  |  |  | Roteiros deverão ser aprovados e assinados pela gerência da área
R
1.5 | Desenhar o fluxo do processo de inclusão de demanda no boletim de ocorrência |  | Clemilly Leite Lucas Duarte | Todas as áreas envolvidas | Call Center e Todas as áreas envolvidas | P | 2018-05-25 | Este fluxo deverá ser desenhado pela equipe de qualidade,considerando os processos de entrada do Call Center, para que se tenha uma padronização da resolutividade das ocorrências, considerando um início, meio e fim, além do monitoramento necessário para que se concretize. |  | Concluída |  |  |  | Fluxos deverão ser desenhados considerando a utilização do módulo de boletim de ocorrência
[6 empty] | R | 2018-05-14
2 | Reestruturação Física |  | Paulo Ariel Lucas Duarte José Carlos Angela Santos | Call Center | Manutenção e Apoio | P | 2018-05-30 | Esta demanda deverá ser realizada juntamente com a equipe de manutenção da Operadora, na solicitação de layout, orçamento e previsão de desdobramento. |  | EM ANDAMENTO | O layout deverá ser realizado considerando a necessidade de adequações do Call Center | em andamento | proposta levantada | Aguardando a compra e recebimento de material
R
2.1 | Solicitação de Layout da nova estrutura; |  | Diego Brandão | Manutenção e Apoio | Núcleo de Informação Estratégica | P | 2018-04-02 | Layout será produzido pelo Diego, considerando os apontamentos iniciais. |  | CONCLUÍDA | Diego fará a requisição | em andamento | proposta levantada | proposta aprovada
[6 empty] | R | 2018-04-02
2.2 | Validação do Layout junto á Superintendência; |  | Paulo Ariel Lucas Duarte | Superintendência de SPS | - | P | 2018-04-02 | Validação deverá ser feita com o Projeto já detalhado e escrito, junto ao Sr. José Carlos |  | CONCLUÍDA |  |  |  | proposta aprovada
[6 empty] | R | 2018-04-02
2.3 | Orçamento da Reestruturação Física; |  | Diego Brandão | Manutenção e Apoio | Núcleo de Informação Estratégica | P | 2018-04-02 | Orçamento será levantado pelo Diego, considerando a estrutura física aprovada. |  | CONCLUÍDA | considerar o layout que será proposto, objetivando a redução de custos | em andamento | proposta levantada | proposta aprovada
[6 empty] | R | 2018-04-02
2.4 | Aprovação do Orçamento junto ao CONAD; |  | Paulo Ariel Lucas Duarte | CONAD | Manutenção e Apoio | P | 2018-04-02 | Aprovação deverá ser realizada junto ao CONAD, jntamente com a apresentação do projeto estruturado. |  | CONCLUÍDA | levar os custos de reestruturação do Call Center ao CONAD | aguardando informações das ações | aguardando informações das ações | proposta aprovada, no valor de R$ 14.500
[6 empty] | R | 2018-04-02
2.5 | Requisição de Compra do Material ; |  | Diego Brandão | Manutenção e Apoio | Núcleo de Informação Estratégica | P | 2018-05-08 | Solicitação realizada pela equipe de manutenção, através do compras. |  | EM ANDAMENTO |  |  |  | Solicitações realizadas através dos números 77553 e 77554, para aprovação da Superintendência. Enviar via e-mail a aprovação
R
2.6 | Realização das Obras; |  | Diego Brandão | Call Center | Manutenção e Apoio | P | 2018-05-30 | Após compra e recebimento de material, a realização da modificação deverá ser realizada em comum acordo com o Sr. Fabiano, responsável direto pelo Call Center |  | PREVISTA |  |  |  | Aguardando a compra e recebimento de material
R
3 | Estrutura de Recursos Humanos |  | Joelma Vieira | Call Center Telefonia Central de Consultórios | Núcleo de Informação Estratégica e Comunicação e MKT | P | 2018-05-25 | Neste processo, o RH deverá considerar a atual estrutura x estrutura proposta. |  | EM ANDAMENTO | RH fará as considerações e avaliações de pessoal | em andamento | em andamento | em andamento
R
3.1 | Identificação dos Funcionários que serão movimentados; |  | Joelma Vieira | Call Center Telefonia Central de Consultórios | - | P | 2018-04-02 | Via Sistema RH3 |  | CONCLUÍDA | RH fará a identificação dos mesmos, considerando a estrutura da telefonia e agendamento de consultas |  | conclúido
[6 empty] | R | 2018-04-02
3.2 | Verificar a relação de cargos e salários; |  | Joelma Vieira | Call Center Telefonia Central de Consultórios | - | P | 2018-04-02 | Via Sistema RH3, considerando as ações previstas no Projeto (se há promoções, reenquadramentos e etc.) |  | CONCLUÍDA | RH fará a identificação dos mesmos, considerando a estrutura da telefonia e agendamento de consultas |  | conclúido
[6 empty] | R | 2018-04-02
3.3 | Realizar o processo de comunicação aos envolvidos; |  | Joelma Vieira Lucas Duarte | Call Center Telefonia Central de Consultórios | Informações Estratégicas | P | 2018-05-25 | Agendar reunião com as equipes da Telefonia e da Central de Consultórios, para comunicá-los da alteração. |  | EM ANDAMENTO |  |  |  | RH deverá realizar reunião de alinhamento com os funcionários envolvidos na realocação.
R
3.4 | Realizar o processo de mudança de setor; |  | Joelma Vieira | Call Center Telefonia Central de Consultórios | SESMT | P | 2018-05-25 | Em paralelo ao SESMT, os funcionários deverão realizar o processo de mudança de setor. |  | EM ANDAMENTO |  |  |  | Ocorrerá mediante as etapas anteriores
R
3.5 | Realizar a movimentação dos funcionários; |  | Joelma Vieira Lucas Duarte | Call Center Telefonia Central de Consultórios | - | P | 2018-05-25 | Deverá ser realizada após os treinamentos e adequações de software e hardware na área. |  | EM ANDAMENTO |  |  |  | Ocorrerá no dia 25/05
R
3.6 | Programar e realizar treinamentos com a equipe da Telefonia |  | Fabiano Santiago Lucas Duarte | Call Center Telefonia Central de Consultórios | Informações Estratégicas | P | 2018-05-25 | Deverá ser realizado pelo Call Center. |  | EM ANDAMENTO |  |  |  | Programação deverá ser construída juntamente ao Fabiano do Call Center, para programação dos treinamentos
R
3.7 | Programar e realizar treinamentos com a equipe do Call Center |  | Fabiano Santiago Lucas Duarte | Call Center Telefonia Central de Consultórios | Informações Estratégicas | P | 2018-05-25 | Deverá ser realizado pela equipe de Agendamento de Consultas |  | EM ANDAMENTO |  |  |  | Programação deverá ser construída juntamente ao Fabiano do Call Center, para programação dos treinamentos
R
3.8 | Programar e realizar treinamentos com a equipe da Central de Consultórios |  | Fabiano Santiago Lucas Duarte Carla Virginia | Call Center Telefonia Central de Consultórios | Informações Estratégicas | P | 2018-05-25 | Deverá ser realizado pelo Call Center. |  | EM ANDAMENTO |  |  |  | Programação deverá ser construída juntamente ao Fabiano do Call Center, para programação dos treinamentos
R
4 | Estrutura de Serviços e Sistema |  | Gabriel Rando | Call Center Telefonia Central de Consultórios | - | P |  | Adequações e implantações de Sistemas e Serviços |  | EM ANDAMENTO | Levantar todas as necessidades de adequações do Call Center | Foi decidido que o módulo TASY de Call Center será implantado, juntamente com a T.I e a equipe de trabalho | processo de parametrização em andamento | TASY deverá ser implantado até o final de julho, considerando as parametrizações necessárias
R
4.1 | Elaborar a árvore central da URA; |  | Paulo Ariel Lucas Duarte | Call Center | - | P | 2018-05-08 | Construir manual de atendimento, considerando as demandas mapeadas e solicitações do cliente. |  | CONCLUÍDA | Usar o mapeamento das demandas para construçao da árvore da URA | em construção | enviada para aprovação da Superintendência | concluída
[6 empty] | R | 2018-05-08
4.2 | Enviar a árvore central da URA para a POLO Telecom |  | Paulo Ariel Lucas Duarte | Polo Telecom | Marcos Frota | P | 2018-05-08 | Encaminhar o escopo da URA para a POLO, com os detalhes. |  | CONCLUÍDA |  |  |  | Será enviada até o dia 09/05 para a POLO Telecom reproduzir
[6 empty] | R | 2018-05-08
4.3 | Implantação do módulo de Boletim de Ocorrência do TASY nas áreas |  | Gabriel Rando | Financeiro Intercâmbio Cadastro SAI Vendas Pós Vendas Central de Consultórios Relacionamento com o Prestador Cooperado | Informações Estratégicas | P | 2018-05-30 | Este módulo deverá ser implantado em todas as áreas que se relacionam com o atendimento telefônico e presencial, considerando a coluna E. |  | EM ANDAMENTO |  | Após a análise de viabilidade de implantação do módulo TASYno Call Center, discutiu-se a possibilidade de integrar junto às áreas envolvidas no processo, o módulo de B.O para registro dos protocolos e ocorrências | Grupo de trabalho aprovou a necesidade de priorizar a gestão das informações | Deverá ocorrer após o treinamento, em data que antecede o prazo final do projeto.
R
4.4 | Treinamento do módulo de Boletim de Ocorrência |  | Gabriel Rando | Todas as áreas envolvidas | Informações Estratégicas | P | 2018-05-25 | O treinamento deverá ser realizado em conjunto a todas as áreas, para unificação de processos de protocolos e registros de ocorrências |  | EM ANDAMENTO |  |  |  | Agendar reunião para o próximo dia 11/05 para apresentação e treinamento da ferramenta de Boletim de Ocorrência com as áreas envolvidas.
R
4.5 | Levantamento de prestadores e orçamentos da Plataforma SAC Digitial |  | Gabriel Rando | Call Center | - | P | 2018-05-11 | T.I fará a verificação de propostas e orçamentos para a melhor ferramenta. |  | EM ANDAMENTO |  | Durante esta reunião, viu-se a necessidade de investirmos em novos canais de atendimento ao cliente, com o intuito de reduzirmos as queixas, bem como o atendimento presencial, facilitando o acesso ao beneficiário | Discutiu-se a possiblidade de uma plataforma que interaja com o Whatsapp e Site da Unimed | Gabriel está conduzindo a verificação de propostas de empresas para apresentação ao grupo
R
4.6 | Aprovação do Orçamento da Plataforma SAC Digital |  | Paulo Ariel Lucas Duarte | Call Center | - | P | 2018-04-19 | Proposta deverá ser levada ao CONAD, para aprovação de investimento. |  | CONCLUÍDA |  |  |  | Valores iniciais já aprovados para a implantação do serviço.
[6 empty] | R | 2018-04-19
4.7 | Implantação da Plataforma de SAC Digital (Whatsapp e Chat) |  | Gabriel Rando Lucas Duarte Paulo Ariel Fabiano Santiago | Call Center | - | P | 2018-05-30 | Após o processo de análise e cotação, a ferramenta deverá ser implantada, considerando os aspectos básicos do atendimento. |  | EM ANDAMENTO |  |  |  | Deverá ser realizada após a aprovação da proposta levantada pela T.I, bem como assinatura de contrato
R
4.8 | Instalação de softwares nas máquinas que serão direcionadas ao Call Center (identificar quais sistemas e quantas pessoas) |  | Gabriel Rando | Telefonia Central de Consultórios |  | P | 2018-05-25 | T.I deverá antrecipar a instalação dos softwares nas máquinas dos funcionários que estarão sendo direcionados para o Call Center |  | PREVISTA | RH e Informações Estratégicas fará o levantamento dos funcionários e máquinas que deverão receber a instalação |  |  | Levantar a lista até o dia 09/05 e encaminhar à T.I
R
4.9 | Realizar liberação de perfil de agendamento de consultas |  | Gabriel Rando | Call Center Telefonia |  | P | 2018-05-20 | T.I deverá realizar a liberação do perfil de acesso dos funcionários do Call Center, bem como dos que irão para o setor, para que tenham acesso ao agendamento de consulta no TASY |  | PREVISTA |  |  |  | Solicitar da T.I juntamente com a lista de funcionários que deverão receber a instalação dos softwares necessários;
R
4.10 | Atualizar a lista de ramais internos |  | - | - |  | P | 2018-05-25 | Processo deverá ser realizado junto à telefonia |  | PREVISTA |  |  |  | Designar esta atividade
R
4.11 | 1ª Simulação da operação e teste |  | Fabiano Santiago Lucas Duarte Paulo Ariel Gabriel Rando | Call Center | Informações Estratégicas, MKT, T.I | P | 2018-05-26 | Realizar simulação para verificação da operacionalização |  | PREVISTA |  |  |  | Prevista para o dia 25/05
R
4.12 | 2ª Simulação da operação e teste |  | Fabiano Santiago Lucas Duarte Paulo Ariel Gabriel Rando | Call Center | Informações Estratégicas, MKT, T.I | P | 2018-05-27 | Corrigidos os gaps da 1ª simulação, realizar outra com o objetivo de aprimorar o atendimento. |  | PREVISTA |  |  |  | Prevista para o dia 26/05
R
4.13 | Solicitar da T.I a parametrização do sistema de Boletim de Ocorrências, conforme RN 295 e demais prazos. |  | Gabriel Rando Lucas Duarte Clemilly Leite | Call Center | Informações Estratégicas, MKT, T.I | P | 2018-05-20 | Checar com a T.I a possibilidade de parametrizar o sistema TASY de B.O para que alertas de prazos sejam emitidos pela plataforma, considerando os prazos estabelecidos nas normativas (295) |  | PREVISTA |  |  |  | Solicitar junto a T.I a possibilidade de vincular prazos ao sistema de B.O conforme a RN 295
R
4.14 | Verificar a integração dos protocolos do Sistema Clarity com o TASY |  | Gabriel Rando Lucas Duarte Clemilly Leite | Call Center | Informações Estratégicas, MKT, T.I | P | 2018-05-11 | Checar com a T.I se serão dois protocolos paralelos (Clarity e TASY), ou se há a possibilidade de vincularmos o mesmo protocolo do sistema Clarity para o Sistema TASY. |  | PREVISTA |  |  |  | Checar com a T.I a possibilidade
R
5 | Comunicação e MKT |  | Paulo Ariel | Superintendência de Mercado | Informações Estratégicas | P | 2018-05-25 | Plano de Comunicação para noticiar tais mudanças |  | PREVISTA |  |  |  | Montar Plano
R
5.1 | Comunicação das partes interessadas em relação aos novos serviços e diretrizes de trabalho |  | Paulo Ariel | Superintendência de Mercado | Informações Estratégicas | P | 2018-05-28 | - |  | PREVISTA |  |  |  | Montar Plano
R
5.2 | Levamento de custos |  | Paulo Ariel | Superintendência de Mercado | - | P | 2018-05-25 | - |  | PREVISTA |  |  |  | Montar Plano
R
5.3 | Aprovação de custos junto à Superintendência |  | Paulo Ariel | Superintendência de Mercado | Informações Estratégicas | P | 2018-05-25 | - |  | PREVISTA |  |  |  | Montar Plano
R
P
R
P
R
P
R
| Legenda: | P= Previsto | Total de Ações | 41 | [5 empty] | 41
R= Realizado

## C.C. Detalhado
AÇÕES DETALHADAS
ORIGEM: |  | Plano de Ação do Call Center
OBJETIVO: |  | Ampliar o serviço de Atendimento Telefônico no Call Center
META: |  | Realizar a 1ª Operacionalização no dia 08/06
Item | O QUE? (WHAT) |  | QUEM? (WHO) | ONDE? (WHERE) | APOIO | QUANDO? (WHEN) |  | COMO? (HOW) | OBSERVAÇÕES | STATUS FINAL
1 | Aprovação e Finalização dos Roteiros |  | Carlos/Pedro Carla Brandão | Intercâmbio e Financeiro | Qualidade | P | 2018-06-05 | Reunir com os responsáveis da área para analisar criticamente os roteiros e realizar a aprovação. | 01/06 às 16h - Financeiro - Carlos e Pedro (não compareceram). 04/06 às 08h30 - Intercâmbio - Carla Brandão. | EM ANDAMENTO
R
2 | Reunir com a equipe da Telefonia |  | Joelma Vieira | Telefonia | Informações Estratégicas | P | 2018-06-01 | Reunir a equipe para informar e programar treinamentos, no dia 01/06 no HMU | Reunião realizada, onde foram repassadas as informações referente ao projeto call center, definido dia e horário dos treinamentos e data de migração. | CONCLUÍDA
[6 empty] | R | 2018-06-01
3 | Realizar o Treinamento da Telefonia com as atividades do Call Center |  | Fabiano Santiago | Call Center | Recursos Humanos | P | 2018-06-06 | A equipe da telefonia deverá ser enviada em escala ao Call Center, para treinamento nos turnos da manhã e tarde | Treinamentos agendados para os dias 04 e 05/06 Fazer lista de presença e checklist de ações do treinamento | PREVISTA
R
4 | Realizar a Movimentação da Telefonia |  | Lucas Duarte | Call Center | Recursos Humanos Manutenção | P | 2018-06-08 | Após os treinamentos nos dias 04 e 05/06, realizar a movimentação da equipe para o Call Center no dia 08/06 | Lúcia está de acordo com a antecipação. Informado ao Diego que a movimentação poderá ocorrer, desde que a mesa seja substituída temporariamente. Antecipar a movimentação da mesa da Sra. Lúcia, para dar continuidade nas obras | PREVISTA
R
5 | Realizar a Movimentação do Intercâmbio |  | Lucas Duarte | Call Center | Manutenção | P | 2018-06-08 | Movimentar a equipe administrativa do intercâmbio para o backoffice do Call Center no dia 08/06 | Confirmar a movimentação com o Sr. José Carlos e Sanmille | PREVISTA
R
6 | Concluir as obras no Call Center |  | Diego/Edson | Call Center | Manutenção | P | 2018-06-08 | Realizar a movimentação da mesa da Sra. Lúcia para dar celeridade nas obras de reestruturação do Call Center | As obras ocorrem na parte elétrica e de móveis | EM ANDAMENTO
R
7 | Implantação da Nova URA |  | Marcos Polo Telecom | Call Center | - | P | 2018-06-06 | Arquivo enviado no dia 09/05, aguardando elaboração da URA por parte da terceirizada | Enviado no dia 01/06 o esqueleto com a destinação dos ramais, aguardando conclusão da POLO | EM ANDAMENTO
R
8 | Implantação do Módulo de Boletim de Ocorrência |  | Gabriel Rando | Call Center Demais áreas | T.I | P | 2018-06-11 | T.I deverá implantar o novo módulo de B.O no Call Center e nas áreas | Jeann deu o prazo até o dia 04/06 para informar a capacidade de operação da ferramenta. Caso não ocorra, o controle deverá ocorrer via planilha. | EM ANDAMENTO
R
9 | Realizar o Treinamento do Call Center/Telefonia em relação a ferramenta de B.O |  | Gabriel Rando | Call Center | T.I | P | 2018-06-11 | T.I deverá treinar a equipe quanto à utilização da ferramenta para registro de ocorrências | Jeann deu o prazo até o dia 04/06 para informar a capacidade de operação da ferramenta | PREVISTA
R
10 | Realizar o Treinamento das áreas em relação a ferramenta de B.O |  | Gabriel Rando | Demais Áreas | Call Center | P | 2018-06-13 | T.I deverá treinar a equipe quanto à utilização da ferramenta para registro de ocorrências | Jeann deu o prazo até o dia 04/06 para informar a capacidade de operação da ferramenta | PREVISTA
R
11 | Implantar a Ferramenta do SAC Digital |  | Gabriel Rando | Call Center | T.I Informações Estratégicas Comunicação e MKT | P | 2018-06-11 | T.I deverá levantar fornecedor e custos da ferramenta, que já possui orçamento pré aprovado pelo CONAD | Gabriel estará enviando a proposta para o jurídico. Fabiano estará definindo a operacionalização e serviços da ferramenta. | EM ANDAMENTO
R
12 | Realizar o Treinamento da Ferramenta do SAC Digital |  | Terceirizada | Call Center | T.I Informações Estratégicas Comunicação e MKT | P | 2018-06-08 | Após a implantação da ferramenta, o Call Center deverá receber treinamento da mesma | - | PREVISTA
R
13 | Realizar treinamento para o Call Center iniciar o processo de Agendamento de Consultas |  | Carla Benvenuto | Call Center | Central de Consultórios | P | 2018-06-07 | O treinamento deverá ocorrer em data que antecede a implantação da URA, para que o serviço de agendamento já seja contemplado. | Agendado para o próximo dia 07/06 | PREVISTA
R
14 | Comunicar as administradoras hospitalares quanto à alteração no processo de telefonia |  | Lucas Duarte | Administrações do HMU e HUPL | Diretoria Executiva S/A | P | 2018-06-04 | Informar as administradoras quanto ao não funcionamento da telefonia para transferência de ligações a partir do dia 08/06 | Realizar comunicado junto ao MKT | PREVISTA
R
15 | Elaborar e agendar apresentação do Sr. Remídio às recepcionistas dos hospitais HMU e HUPL |  | Lucas Duarte | Recepções do HMU e HUPL | Diretoria Executiva S/A | P | 2018-06-05 | O Sr. Remídio fará um breve comunicado às recepcionistas quanto à mudança da telefonia, onde as ligações passarão a ser recebidas via URA | Agendar com as recepcionistas em horário de troca de plantão, no HMU e HUPL | PREVISTA
R
16 | Definir os funcionários das áreas assistenciais que obterão acesso às senhas de ligações dos ramais internos |  | Joelma Vieira | Áreas Hospitalares | Informações Estratégicas | P | 2018-06-04 | Definir quais enfermeiros e responsáveis técnicos obterão acesso ao ramal |  | PREVISTA
R
17 | Criar as senhas de acesso aos ramais |  | Marcos Polo Telecom | Áreas Hospitalares | Informações Estratégicas | P | 2018-06-06 | Solicitar junto a POLO Telecom a criação de senhas para os funcionários que obterão acesso ao ramal |  | PREVISTA
R
18 | Atualizar a lista de ramais internos |  | Maria Lúcia | Telefonia | Informações Estratégicas | P | 2018-06-01 | Atualizar os ramais para divulgação atualizada | Lúcia informou que já está atualizada | CONCLUÍDA
[6 empty] | R | 2018-06-01
19 | Divulgar internamente e externamente o novo formato de funcionamento do Call Center |  | Paulo Ariel | Comunicação e MKT | Informações Estratégicas | P | 2018-06-15 | Informar via canais internos e externos e públicos variados | Inicia dia 06/06 com o público interno | PREVISTA
R
20 | Realizar a assinatura do projeto |  | José Carlos | Superintendência de Provimento e Saúde | Informações Estratégicas | P | 2018-06-08 | coletar assinatura do projeto atualizado |  | PREVISTA
R
P
R
P
R