## Plan1
MATRIZ DE COMUNICAÇÃO - TASY HOSPITALAR
Cód. | What? Qual informação | Why? Qual propósito | Who? (R) Quem é o responsável | Who? (A) Quem aprova ou valida | Who? (C) Quem deve ser consultado | Who? (I) Quem deve ser informado | When? Quando e Qual periodicidade | Where? onde serão armazenadas | How? Procedimento, Melhores práticas
1 | Termo de Abertura de Projeto (TAP) | Autorizar formalmente início do projeto. Termo de notificação de conhecimento de projeto p/ empresa. | Ger. Projeto/ EDP | GP/ Diretoria Executiva | Comitê diretivo/ GP/ EDP | Comitê Diretivo, Diretoria Executiva, Ger. Projeto | Única | SIG (Sist. Int. de Gestão) | Encaminhar o termo de abertura para aprovação dos principais stakeholders do projeto. Usar todos os processos e procedimentos definidos na metodologia do EDP (Escritório de Projetos).
2 | Registro das partes interessadas | Identificar as partes interessadas no projeto e definir estratégias para ganhar suporte ou reduzir obstáculos. | Ger. Projeto/ EDP | GP/ Diretoria Executiva | Diretor Executivo/ Comitê Diretivo/ GP | Dir. Executivo/ Comitê Diretivo/ GP/ EDP | Criado na iniciação e sempre atualizado | SIG (Sist. Int. de Gestão) | Documento estratégico para a gestão do projeto e deve ser de conhecimento do GP e pessoas de sua confiança. Deve ser reavaliado sempre, principalmente, quando aparecerem novos conflitos ou novos sinais de resistência do projeto.
3 | Declaração do escopo do projeto | Determinar qual trabalho será realizado e quais entregas produzidas. | Ger. Projeto/ EDP | GP/ Diretoria Executiva | EDP/ Equipe do projeto | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | SIG (Sist. Int. de Gestão) | A declaração de escopo deve conter todas entregas e marcos de forma clara com critérios de aceitação mensuráveis e alcançáveis.
4 | Cronograma do Projeto | Determinar datas de início e término das atividades do projeto e controlar e monitorar o andamento das mesmas. | Ger. Projeto/ EDP | GP/ Diretoria Executiva | EDP/ Equipe do projeto | Equipe do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | SIG (Sist. Int. de Gestão) | O GP deve criar o cronograma decompondo cada pacote de trabalho criado na EAP gerada na declaração de escopo do projeto e distribuir para toda equipe do projeto. O cronograma deve ser aprovado pelas principais partes interessadas e os responsáveis pelas atividades devem concordar com a duração das mesmas e estarem comprometidos.
5 | Registro dos riscos | Identificar os riscos associados ao projeto, descrever como serão tratados e monitorá-los. | Ger. Projeto/ EDP | GP/ Diretoria Executiva | GP/EDP/ Equipe do projeto | Comitê Diretivo, Diretoria Executiva, Ger. Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | SIG (Sist. Int. de Gestão) | O GP deve identificar os riscos e desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Durante a execução do projeto, o GP / EDP deve identificar novos riscos conforme mudanças no ambiente, além de apresentar um sumário dos riscos nas reuniões de status.
7 | Registro das solicitações de mudanças | Registrar cada mudança solicitada e controlar seu status | Ger. Projeto/ EDP | GP/ Diretoria Executiva/ Comitê Diretivo | GP/ Diretoria Executiva/ Comitê Diretivo | Solicitante e Equipe do Projeto | A cada nova solicitação | SIG (Sist. Int. de Gestão) | Quando o GP recebe a solicitação de mudança, ele irá avaliar e incluí-la no registro das solicitações
8 | Status Report | Divulgar status e informações importantes sobre o projeto | Ger. Projeto/ EDP | GP/ Diretoria Executiva/ Comitê Diretivo | GP/ EDP | Comitê Diretivo/ Dir. Executiva/ Ger. Projeto | Mensal | SIG (Sist. Int. de Gestão) | GP receberá informações e organizará no formato do template, enviando para os envolvidos
9 | Ata de Reunião | Descreve as decisões importantes tomadas durante a reunião | Ger. Projeto/ EDP | Participantes | Participantes | Participantes | A cada reunião | SIG (Sist. Int. de Gestão) | o EDP/GP fará ata de reunião e enviará aos envolvidos.
10 | Aceite da Entrega | Formalizar alguma entrega do projeto | Ger. Projeto/ EDP | Diretoria/ Gerencia da Área | Diretoria/ Gerencia da Área | Comitê Diretivo/ Dir. Executiva/ Ger. Projeto | A cada entrega | SIG (Sist. Int. de Gestão) | O EDP/GP buscará a aprovação de cada entrega através do termo de aceite.
11 | Lições aprendidas | Registrar os principais problemas e como foram solucionados de modo a evitar ocorrências em futuros projetos | Ger. Projeto/ EDP | GP/ Diretoria Executiva/ Comitê Diretivo | Todas partes interessadas | GP/ Diretoria Executiva/ Comitê Diretivo/ Equipe do projeto | Fim do projeto ou quando o GP/EDP julgar necessário | Pasta do Projeto | O GP/EDP irá documentar principais problemas e soluções encontradas para evitar erros em projetos futuros. Enviará aos envolvidos.
12 | Plano de gerenciamento das comunicações | Descrever como os processos de comunicação serão gerenciados desde a identificação das partes interessadas até o encerramento do projeto. | Ger. Projeto/ EDP | GP/ Diretoria Executiva | Comitê diretivo/ GP/ EDP | Equipe do Projeto | Criado no planejamento e sempre atualizado | SIG (Sist. Int. de Gestão) | O plano de gerenciamento das comunicações é um dos planos auxiliares do plano de gerenciamento do projeto e deve ser criado de forma integrada com os demais processos.
13 | Critérios para seleção de fornecedores | Será utilizada quando necessário o RFP - Request for Proposal. é um documento para a solicitação de propostas, e direcionado a um grupo de fornecedores. | Ger. Projeto/ EDP | GP/Gerentes Funcionais com equipes | Comitê diretivo/ GP | Comitê diretivo/ GP | Criado no planejamento e sempre atualizado | SIG (Sist. Int. de Gestão) | Os critérios para seleção de fornecedores são usados para medir, comparar e/ou pontuar as propostas dos fornecedores. Eles podem ser Pré-requisitos (Eliminatórios) ou Classificatórios e funcionam como um sistema de rating dos fornecedores.
15 | Aviso de novas ações | É um aviso, enviado por email toda vez que alguém da equipe recebe uma nova ação. | EDP | GP | GP | Responsável pla ação | Quando registrado uma ação | SIG (Sist. Int. de Gestão) | Quando é registrado uma ação, através de uma ata, o membro da equipe recebe um email avisando sobre essa nova ação, o participante deve acessar o SIG para ter maiores detalhes da ação.
16 | Retorno de ação | Quando uma ação é respondida, é enviado um email para o EDP/GP do projeto | Responsável pela ação | EDP/ GP | alguém que valide a ação | EDP | Quando houver um retorno de resposta da ação | SIG (Sist. Int. de Gestão) | Quando o membro da equipe, enviar um retorno da ação ao EDP.
17 | Alerta de Ações Atrasadas | Quando alguém da equipe do projeto tiver ações atrasadas | Responsável pela ação | SIG | SIG | Responsável pla ação | Todas Segundas-Feira. 6:00h | SIG (Sist. Int. de Gestão) | Quando houver ações atrasadas, é enviado um email de alerta sobre as ações, para que se possa dar um retorno sobre as mesma.
18 | Status Report - Gestores | Quando um gestor tiver alguém da sua equipe no projeto, recebe um email sobre o desempenho da sua equipe no projeto. | SIG | EDP/ GP | SIG | Gestores funcionais de participantes da equipe do projeto | Toda Sextas-feira. 18:00h | SIG (Sist. Int. de Gestão) | Quando um Gestor tiver alguém do seu setor/Unidade que participa do projeto.
19 | Concovação para Reunião/ Treinamento a partir da ATA | Quando for criada uma ATA com convocação é enviado um email de convocação aos participantes. | EDP | EDP/GP | SIG | Participantes da ATA | Quando for criado uma ATA com convocação | SIG (Sist. Int. de Gestão) | Toda vez que uma ATA com convocação for criada, é enviado um email aos participantes da ATA, o qual confirma ou não a sua participação no email que lhe foi enviado.
20 | Reunião do comitê Diretivo | Mensalmente o Comitê Diretivo irá se reunir para avaliar, acompanhar e discutir o desempenho das ações do projeto. | GP/ Comitê Diretivo | GP/ Comitê Diretivo | GP/ Comitê Diretivo | GP/ Comitê Diretivo | Mensal | ATA | Uma Vez no mês o comitê diretivo se reunirá para decidir questões sobre o projeto.