## Slide 1
Call Center
Proativo

## Slide 2
Fortalecimento

## Slide 3
Objetivos gerais
Melhorarmos a satisfação e atendimento de nossos clientes, e reduzirmos as reclamações manifestadas na imprensa, redes sociais, ANS etc.
Foi determinado pelo CONAD o prazo de 16 de março para a centralização dos chamados no Call Center.

## Slide 4
Objetivos de jornada
Normalizar atendimento telefônico de beneficiários e outros stakeholders críticos.
Encerrar reclamações por falta de atendimento telefônico.
Garantir que todos os chamados tenham protocolo de atendimento conforme ANS e com gravações
Desenhar sistema e fluxo de trabalho que aumentem a efetividade e resolução.
Remanejar pessoas e recursos para melhor atender aso cliente com um único ponto de contato (ou ponto de contato central) e com a intermediação de área capacitada ao atendimento ao cliente, que é o Call Center/Telefonia.
Estabelecimento de Núcleos temáticos (financeiro, intercâmbio, consultas, exames, cooperados etc).
Desenhar governança do sistema e gestão de consequência.
Treinamento ou re treinamento de operadores

## Slide 5
Call Center - Ideia
Núcleo Financeiro
Núcleo Intercâmbio
Núcleo Cooperado
Núcleo Marcação de Consultas
Núcleo Ouvidoria
Ponto de Apoio
Ponto de Apoio
Ponto de Apoio
Ponto de Apoio
Ponto de Apoio
Central – Coordenação
Núcleo Centro de Imagem
Ponto de Apoio
Núcleo de Vendas
Ponto de Apoio
Cliente
Beneficiário
Prestador
Cooperado
Persperctiva do Call Center

## Slide 6
Papéis e Responsabilidades

## Slide 7
Ações iniciadas
Status | Quem | O que | Prazo | Como | Onde | Por que | Quanto
Ok | Paulo Ariel Mkt; Gabriel TI; Angela Call Center | Visita ao Call Center | 23/fev | Checagem no local | Central de serviços | Verificação de infra e adaptação de local | checar
Em andamento | Lucas Inf. Estrat., Fabiano Call Center | Mapeamento de demandas no Call Center e envio às áreas para revisão e consolidação | 26/fev | Descrição de demandas principais, scripts e passo a passo do atendimento | Central de serviços | Fundamentar o redesenho e ampliação do Call Center | 
Em andamento | Joelma RH;Angela Call Center | Analisar Movimentação de Pessoal Telefonia | 28/fev | análise de perfil, habilidades, CV | Prontocord e HMU | Remanejamento para incorporar ao Call Center | checar
Em andamento | Gabriel TI e Marcos Polotelecom | Checar necessidade de softaware e hardware para a mudança | 28/fev | Análise de sistemas atuais e integração com o TASY; software para gestãodo atendimento telefônico integrado às áreas; acesso a informações críticas de áreas (que nível); Reparo no equipamento de chips | Sistemas | Para garantir a efetividade, velocidade e precisão do atendimento | checar
Em andamento | Lucas Inf. Estrat., Gabriel TI e Marcos Polotelecom | Definição de cardápio da Ura central | 01/mar | Desenho da árvore de atendimento após mapeamento de demandas e scripts | reunião | Informação base para o desenho informacional e de fluxo de trabalho do Call center | 
Em andamento | Todos | Devolução consolidada do mapeamento | 01/mar | Definição de ponto de apoio junto ao Call Center e nível de informação disponibilizada, prazos de resposta | email | Compromisso e papel de cada área no fluxo de atendimento em conjunto com o Call Center | 
 | Todos | Reunião de acompanhamento e próximos passos | 02/03/2018; 15:30 | Convite por email/agenda outlook | sala de TI, central de consultórios | definição de próximos passos | 

## Slide 8
Pontos de Atenção
Angela Call Center/SAI - necessidade de sistema de gestão informatizado ao atendimento, para devido registro, ligado ao protocolo gerado e interligado às áreas responsáveis; - atualmente existem 9 operadores na manhã e 8 operadores a tarde; - ocorrências de absenteísmo; - o local do Call Center comporta 25 atendentes - necessidade de integração às informações gerais do beneficiário; - integração com as informações do setor financeiro; - integração com as informações do setor de intercambio; - integração ao histórico de atendimentos/procedimentos do beneficiário; - Call center atual é reativo (somente recebe chamadas), não transfere e nem chama.
Fabiano Call Center - 943 chamadas atendidas/mês; - tempo médio de chamada: 2,20 e 2,30 min; - média de 1.000 chamadas nao atendidas no sistema.
Carla Central de Consultórios - necessidade do sistema de gerencimento; - 5.000 agendamento/mês; - dúvida sobre a capacidade de atendimento; - utiliza ferramenta de sms para confirmação de consultas agendadas e para lembrete do dia da consulta.
Gabriel TI - falou sobre a experiência na implantação do Call Center da Unimed Maringá; - enfatizou a importância do mapeamento das demandas e script para o desenvolvimento de soluções e integrações de sistemas de TI; - irá analisar e levantar as necessidades para desenvolver soluções de acordo com disponibilidade de recursos e adaptações.
Lucia Ouvidoria - falou sobre os requisitos da ANS e obrigatoriedade para emissão do protocolo em todas as chamadas.
Joelma RH - falou sobre a disponibilidade de pessoas que podem ser agregadas ao Call Center, oriundas dos setores de telefonia do HMU e Prontocord (cerca de 14 operadores poderão ser agregados).

## Slide 9
Pontos de Atenção
Marcos da Polotelecom - ressaltou a capacidade disponível para realização da ampliação e fortalecimento do Call Center; - enfatizou o alto custo das chamadas não atendidas (Marcos, por favor, nos passe os valores estimados com base na tarifa das chamadas);
- poderá realizar novo treinamento aos operadores.
Paulo Ariel Mkt - Necessidade de dar uma reposta rápida ao cliente e mercado; - Eliminar as reclamações por falta de atendimento telefônico; - Garantir retorno ao cliente; - Fortalecimento do Call Center; - Soluções criativas e adaptadas até momento propício para investimento em mecanismos permanentes; - Melhoria da Saúde da Unimed Manaus depende de uma melhora rápida e consistente no atendimento ao cliente, e o Call Center é o início;
- Prazo de 16 de março dado pelo CONAD para centralização das chamadas no Call Center.

## Slide 10
Obrigado

## Slide 11
WAN UNIMED
3212-2800
2 E1
HUPL
URA
Bem vindo a Unimed
Para tratar assuntos relacionados a:
Opção 1, Opção 2, Opção 3, Opção 4,
ou aguarde atendimento.
Favor anote o numero do seu protocolo de atendimento: ...
Para sua segurança esta ligação poderá estar sendo gravada.
Financeiro
Relacionamento Prestador
Ouvidoria
3212-2000
2 E1
HMU
URA
Bem vindo a Unimed
Para tratar assuntos relacionados a:
Opção 1, Opção 2, Opção 3, Opção 4,
ou aguarde atendimento.
Favor anote o numero do seu protocolo de atendimento: ...
Para sua segurança esta ligação poderá estar sendo gravada.
0800
&
4009
Redundância
CallCenter
3212-2402
3212-2400
2 E1
CENTRAL DE SERVIÇOS
URA 1
URA 2
URA 3
BackOffice Telefonia
Central de Consultórios
Software
Tasy

## Slide 12
WAN UNIMED
3212-2800
2 E1
HUPL
URA
Bem vindo a Unimed
Para tratar assuntos relacionados a:
Opção 1, Opção 2, Opção 3, Opção 4,
ou aguarde atendimento.
Favor anote o numero do seu protocolo de atendimento: ...
Para sua segurança esta ligação poderá estar sendo gravada.
3212-2000
2 E1
HMU
URA
Bem vindo a Unimed
Para tratar assuntos relacionados a:
Opção 1, Opção 2, Opção 3, Opção 4,
ou aguarde atendimento.
Favor anote o numero do seu protocolo de atendimento: ...
Para sua segurança esta ligação poderá estar sendo gravada.
0800
&
4009
Redundância
CallCenter
3212-2402
3212-2400
2 E1
CENTRAL DE SERVIÇOS
URA 1
URA 2
URA 3
Software
Tasy
2123-7500
1 E1
SPX300
NS500
GSM
6 CHIPS
HOSPITAL PRONTOCORD
HOSPITAL DO CORAÇÃO
UNIMED MANAUS
URA
Bem vindo a Unimed
Para tratar assuntos relacionados a:
Opção 1, Opção 2, Opção 3, Opção 4,
ou aguarde atendimento.
Favor anote o numero do seu protocolo de atendimento: ...
Para sua segurança esta ligação poderá estar sendo gravada.
Financeiro
Relacionamento Prestador
Ouvidoria
BackOffice Telefonia
Central de Consultórios